## P2.1.1 AMBIENTES ESCOLARES
No. de Pagina
Versión 2 | Número
ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS CONSEJO DE POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS. CONPES D. T. y C. Secretaría Distrital de Planeación
Entidad coordinadora de Política Pública |  |  | Secretaria de Educación de Distrital -SED.
Política Pública | Política Pública Educativa para el Distrito de Cartagena |  |  | Número de Documento CONPES |  | Número documento CONPES D.T y C.
HOJA DE VIDA: PRODUCTO DE POLÍTICA PÚBLICA
DATOS GENERALES
Entidad encargada de implementación | Entidad responsable: Secretaria de Educación Distrital. Entidad corresponsable: Secretaria de Infraestructura |  |  |  |  | Código de entidad | 0 11
Objetivo específico asociado | Ampliar la cobertura neta sin extraedad en educación primaria, secundaria y media enfatizando principalmente en el aumento de la cobertura en educación media |  |  |  |  | Número de objetivo | 2
Meta(s) de resultado a la (s) que el producto aporta mediante su implementación. | Aumentar a un 94,3% en el 2039 la tasa cobertura neta sin extraedad de los niveles de primaria, secundaria y media en las IEO
Componente - Eje | Derecho a la disponibilidad de enseñanza |  |  | Línea de acción | Ambientes escolares y talento humano suficiente para aprender
Código de producto | P.2.1.1 |  |  | Nombre del producto | FORMULACIÓN DEL PLAN DE AMBIENTES Y DOTACIÓN ESCOLAR
Población objetivo del producto | Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Cartagena de Indias
Relación con el Plan de Desarrollo Distrital -PDD | SI |  | Pilar, Objetivo o Eje del PDD | Línea Cultura de la formación: “Con la educación para todas y todos salvamos juntos a Cartagena” | Programa del PDD | Programa de acogida: atención a poblaciones y estrategias de acceso y permanencia. Estrategia: Ambientes para aprender (Infraestructura educativa)
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
Descripción | Competencia de la entidad: Las siguientes normas le confieren a la Secretaría de Educación la competencia y responsabilidad de mejorar y optimizar la infraestructura educativa: -Ley 115 de 1994, en su artículo 84, señala que, dentro de los mecanismos para propiciar el mejoramiento de la calidad educativa, se encuentra, entre otros temas, la evaluación y la optimización de la infraestructura física de las Instituciones Educativas. -Ley 715 de 2001, en su Capítulo III establece que, las instituciones educativas deben disponer de infraestructura educativa, soportes pedagógicos, planta física y medios educativos adecuados. -Capítulo IV. Distribución de recursos del sector educativo, Artículo 15. Destinación, define que: “Los recursos de la participación para educación del Sistema General de Participaciones se destinarán a financiar la prestación del servicio educativo atendiendo los estándares técnicos y administrativos”, previendo específicamente en su numeral 15.2, lo referente a la “Construcción de la infraestructura, mantenimiento, pago de servicios públicos y funcionamiento de las instituciones educativas”. -El producto se desarrolla en corresponsabilidad con la Secretaría de Infraestructura porque dentro de sus funciones se encuentra la de administrar y evaluar programas de construcción, así como la realización de interventorías de obras que se realicen en el Distrito. Descripción de la relación causal problema: La insuficiencia de recursos propios, de fuentes de financiación y los pocos procesos intersectoriales para mejorar la infraestructura (PC2), limitan el acceso de niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo, desmejoran las condiciones para la permanencia y calidad educativa, además, del desarrollo integral e inclusivo desde la primera infancia; lo mismo que la implementación de manera progresiva de la jornada única. Acciones relacionadas con el producto: Los antecedentes del producto se localizan en metas de los siguientes planes de desarrollo: –El Plan de Desarrollo 2013 - 2015: Ahora sí. Estrategia de Educación, se propuso Formular el plan maestro de infraestructura educativa, al cierre del gobierno se avanzó en su formulación en un 0% - El Plan de Desarrollo 2016 - 2019: Primero la gente. Line Estratégica de educación para la gente del siglo XXI, se propuso como meta, la formulación de un Plan de Infraestructura Educativa, al cerrar el gobierno el avance se tradujo en un 0,8% . Importancia comunitaria del punto crítico: Los temas de infraestructura educativa o ambientes escolares (PC2) aparecieron con la mayor frecuencia en el análisis de los datos cuantitativos, y se asocia como un factor determinante de la cobertura y el acceso educativo, también de la calidad y permanencia escolar. Las desatenciones en este ámbito -según la perspectiva comunitaria- imposibilita cerrar brechas educativas, promover el desarrollo integral de la primera infancia, implementar la educación inclusiva, etnoeducación, educación media técnica, jornada única, formación integral, modelos flexibles y educación para adultos. Además, limita el goce efectivo de otros derechos asociados al disfrute de ambientes seguros y protectores, desarrollo de habilidades científicas, artísticas y recreativas. Número de vigencias proyectadas para la implementación del producto: La formulación del Plan Territorial de Ambientes Escolares comenzará en el primer año de implementación de la política pública (planeación), una sola vigencia elegida.
Indicador del producto |  | Número de planes de ambiente y dotación escolar formulados
Fórmula de cálculo de los indicadores del producto |  | Sumatoria de planes de ambiente y dotación escolar formulados
Línea base del producto |  | Número de planes de ambientes y dotación escolar: 0 |  | Fecha de la LB | 2023 | Fuente de la LB | SED
Producto esperado (meta total) |  | Meta total: Un (1) Plan de ambientes y dotación escolar formulado. De acuerdo con los lineamientos para la infraestructura educativa rural-2021, la guía técnica GTC 223 y la norma NTC 4595. La formulación del Plan de ambientes y dotación escolar incluye las siguientes fases y actividades: 1. Diagnóstico del estado de la infraestructura. 1.1. Elaborar el diagnóstico del estado de la infraestructura y dotación escolar, basada en la guía técnica GTC 223 y la norma NTC 4595. Un énfasis del diagnóstico será la infraestructura requerida para implementar la educación inicial (tres grados de preescolar), media técnica, etnoeducación, Escuela de saber comunidades indígenas, y jornada única. Lo anterior, bajo un enfoque diferencial y territorial. 2. Formulación del Plan de ambientes y dotación escolar. Bajo un enfoque diferencial y territorial. 2.1.Conformar el equipo responsable de formular el plan de ambientes y dotación escolar. 2.2. Diseñar una ruta de intervención basada en un ejercicio de priorización que responda a las necesidades de grupos étnicos y de las nuevas dinámicas de crecimiento poblacional en la ciudad. 2.4. Diseñar un sistema de monitoreo y evaluación de la implementación del Plan de ambientes y dotación escolar. 2.5. Elaborar cartillas para la divulgación de los avances en la formulación e implementación del plan de ambientes y dotación escolar. Las intervenciones en el Plan de Ambientes y Dotación Escolar debe prestar especial atención a las necesidades en infraestructura demandas por las comunidades étnicas, zonas rurales (insular, continental, ribereña) y de alto crecimiento poblacional en la zona urbana, también, a las exigencias institucionales para prestar el servicio educativo en los grados de jardín, prejardín y transición en las Instituciones educativas Oficiales, la educación inclusiva, media técnica, modelos flexibles y educación para adultos. De esta manera, se contempla tener impacto en la ampliación de la cobertura educativa, la permanencia escolar, la calidad e implementación progresiva de la jornada única.
Vigencias de implementación proyectadas |  | 2024 |  | Códigos de vigencias | 1
Metas por vigencia |  |  | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5
1
|  |  | Año 6 | Año 7 | Año 8 | Año 9 | Año 10
|  |  | Año 11 | Año 12 | Año 13 | Año 14 | Año 15
|  |  | Año 16 | Final
1
Periodicidad de medición del indicador |  | Anual
Enfoque del producto |  |  | Derechos humanos, poblacional-diferencial, territorial y ambiental
Objetivo de desarrollo sostenible -ODS- |  |  | Educación de calidad Ciudades y comunidades sostenibles |  |  | Código ODS | 4 11
RESPONSABLE DEL PRODUCTO
Nombre del funcionario responsable del indicador | Asesor de Infraestructura Educativa |  | Dependencia | Secretaría de Educación Distrital | Correo electrónico | secretariadeeducacion@cartagena.gov.co
Viabilidad técnica SDP | Visto bueno: Secretaría de Planeación Distrital |  | Aprobación Entidad coordinadora | Visto bueno: Entidad coordinadora de política | Viabilidad Entidad responsable