## P.5.1.4
No. de Pagina
Versión 2 | Número
ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS CONSEJO DE POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS. CONPES D. T. y C. Secretaría Distrital de Planeación
Entidad coordinadora de Política Pública |  |  | Secretaría de Educación Distrital
Política Pública | Política Pública Educativa para el Distrito de Cartagena |  |  | Número de Documento CONPES
HOJA DE VIDA: PRODUCTO DE POLÍTICA PÚBLICA
DATOS GENERALES
Entidad encargada de implementación | Entidad Responsable: Secretaría de Educación Distrital Entidades Corresponsables: Secretaría de Infraestructura Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana |  |  |  |  | Código de entidad | 0 11 14
Objetivo específico asociado | Fortalecer el reconocimiento de la diversidad étnica y culturar en el territorio a través del fomento de la etnoeducación |  |  |  |  | Número de objetivo | 5
Meta(s) de resultado a la (s) que el producto aporta mediante su implementación. | Aumentar 20 en el 2039 el número Instituciones Etnoeducativas con sus proyectos etnoeducativos comunitarios y a 6 cabildos indígenas con sistemas educativos propios en el Distrito.
Componente - Eje | Derecho a una educación amorosa, pertinente, integral y de calidad |  |  | Línea de acción | Fortalecimiento de la etnoeducación en las escuelas del Distrito
Código de producto | P. 5.1.4 |  |  | Nombre del producto | PROYECTO DE ALOJAMIENTO PARA DOCENTES, DIRECTIVOS DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS: CASA DEL MAESTRO
Población objetivo del producto | Docentes, directivos docentes y administrativos de las Instituciones Educativas de las comunidades de Islas del Rosario, Islote de Santa Cruz, Isla Fuerte e Isla de Tierra Bomba corregimiento de Bocachica
Relación con el Plan de Desarrollo Distrital -PDD | No |  | Pilar, Objetivo o Eje del PDD | No aplica | Programa del PDD | No aplica
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
Descripción | Justificación de la competencia: El decreto 804 de 1995 en su artículo 1, establece que la educación para grupos étnicos hace parte del servicio público educativo, y es responsabilidad de las entidades territoriales certificadas (ETC) la promoción de programas y estrategias que fortalezcan la etnoeducación y la formación de etnoeducadores. De igual modo, el decreto 1655 de 2015 refiere que dentro de las responsabilidades de las ETC se encuentra la de administrar las instituciones educativas, el personal docente y administrativo y, en consecuencia, deben realizar acciones en beneficio de la calidad de vida y de trabajo de sus servidores. Por lo anterior, se establecen como corresponsables a la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana (Oficina de Asuntos étnicos) para el desarrollo de negociaciones, diálogos y acercamientos con los diferentes sectores y actores que representan a las comunidades étnicas del Distrito, y la Secretaría de Infraestructura porque dentro de sus funciones se encuentra la de administrar y evaluar programas de construcción, así como la realización de interventorías de obras que se realicen en el Distrito. Relación causal del problema: Las pocas estrategias por parte del MEN y la SED para la vinculación de docentes nativos (DS70), evidencia la existencia de un gran número de docentes de la zona urbana laborando en las IEO de la zona insular. Dadas las condiciones de movilidad y no acceso de estos a alojamiento en los territorios insulares, se provoca -en ocasiones-, ausentismo docente, pérdida de horas de clase y desmotivación pedagógica, por tanto, bajo rendimiento (DS68) y permanencia estudiantil, se espera con la ejecución del producto contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación insular, a la dignificación de la práctica pedagógica, el reconocimiento de la labor docente y el fortalecimiento de la etnoeducación (DS71). Relación del producto en perspectiva histórica: Como antecedentes del producto se evidencia: i) son 44 docentes que residen en la zona urbana de la ciudad y laboran en I.E Islas del Rosario, I.E Isla Fuerte e I.E Institución Etnoeducativa del Archipiélago de San Bernardo (Estudio de insuficiencia de planta docente, SED, 2023) y ii) El plan de desarrollo 2020-2023, se propuso la focalización prevalente para la atención integral a población de zona rural e insular, con el fin de subsanar la desigualdad y garantizar el derecho a la educación, sin embrago, dentro de sus líneas estratégicas a no se identifican acciones dirigidas a atender o dignificar la profesión docente en las zonas insulares. Importancia comunitaria del punto crítico: El PC 10 manifiesta el rezago educativo en las poblaciones étnicas del distrito de Cartagena ,y las brechas de calidad educativa evidentes entre la educación rural e insular, con respecto a la urbana. La comunidad priorizó este producto en tanto contribuye al bienestar y dignificación de la práctica pedagógica, el aumento de la motivación y sentido de pertenencia del docente, el aseguramiento de la equidad y calidad en la educación, y, la implementación de esfuerzos intersectoriales para reducir el rezago educativo histórico en las zonas rurales, insulares y ribereñas del distrito. Elección del número de vigencias proyectadas para la implementación de producto: El número de vigencias escogidas para la implementación del proyecto Casa del Maestro son 15, las cuales obedecen a un esfuerzo administrativo y financiero en la zona insular del Distrito. El proyecto se inicia en la segunda vigencia alcanzado un avance del 20% correspondiente a la construcción de la primera Casa, luego en el tercer año, se concreta su funcionamiento llegando al 25% de implementación, en adelante la dinámica es igual, es decir, cada vez que se construye una nueva casa del maestro se avanza un 20%, en el siguiente año cuando se concreta su funcionamiento, se avanza en 5% adicional hasta llegar al 100% en la vigencia 9 cuando ya se han construido y se encuentran funcionando todas las casas del maestro proyectadas, manteniendo el indicador del 100% hasta la finalización de la PPE.
Indicador del producto |  | Porcentaje de avance en la ejecución del proyecto de alojamiento para docentes, directivos docentes y administrativos de la zona insular: Casa del Maestro
Fórmula de cálculo de los indicadores del producto |  | (Número de actividades ejecutadas en el avance en la ejecución del proyecto Casa del Maestro/ Número de actividades planificadas en el avance de la implementación del proyecto Casa del Maestro )*100
Línea base del producto |  | Porcentaje de avance en la ejecución del proyecto de alojamiento para docentes de la zona insular: Casa del Maestro:0% |  | Fecha de la LB | 2023 | Fuente de la LB | SED, Dirección de Talento humano
Producto esperado (meta total) |  | Meta total: 100% en la ejecución del proyecto Casa del Maestro en la zona insular de la ciudad: Las casas serán espacios físicos dispuestos para el alojamiento de docentes, directivos docentes y administrativos, que residen la zona urbana de Cartagena y laboran en las IEO de la zona insular. A continuación se detallan las actividades macro de este producto: 1. Focalizar la población potencialmente beneficiaria del proyecto. Nota: Los profesionales enlace relacionados en el producto 3.1.10 estrategia de acompañamiento a jóvenes de las comunidades étnicas asumirá las acciones contempladas en esta actividad. 2. Definir las condiciones y requisitos para beneficiar con alojamiento a los docentes, directivos docentes y administrativos que laboran en la zona insular. De antemano se tendrán en cuenta las siguientes: 2.1. Los beneficiados deben ser docentes, directivos docentes y administrativos nombrados, para este caso, mostrar resolución de nombramiento o resolución de traslado. 2.2. No ser originario o residente de la zona insular, para este caso, mostrar certificado de vecindad expedido por la entidad competente. 3. Construir cuatro (4) casas del maestro en las comunidades de Islas del Rosario, Islote de Santa Cruz, Isla Fuerte y Bocachica. Esta actividad deberá incluir previamente concertaciones sociales con los Consejos Comunitarios de los territorios en articulación con la Secretaría del Interior, para el estudio del diseño en la construcción y funcionamiento de las Casas del Maestro en las IEO. La infraestructura requerida para el funcionamiento de la Casa del Maestro debe disponer los siguientes espacios físicos: dormitorios, zona de lavandería, baterías sanitarias, cocina, sala de estar y/o estudio; dotación tales como utensilios y mobiliarios; y acceso a servicios públicos domiciliarios. 4. Hacer seguimiento al uso y funcionamiento del proyecto por parte de la subdirección técnica de apoyo logístico de la SED y talento humano.
Vigencias de implementación proyectadas |  | 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2020, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039 |  | Códigos de vigencias | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16
Metas por vigencia |  |  | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5
|  |  |  | 20% | 25% | 45% | 50%
|  |  | Año 6 | Año 7 | Año 8 | Año 9 | Año 10
|  |  | 70% | 75% | 95% | 100% | 100%
|  |  | Año 11 | Año 12 | Año 13 | Año 14 | Año 15
|  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Año 16 | Final
|  |  | 100% | 100%
Periodicidad de medición del indicador |  | Anual
Enfoque del producto |  |  | Derechos humanos, territorial y poblacional-diferencial
Objetivo de desarrollo sostenible -ODS- |  |  | Educación de calidad |  |  | Código ODS | 4
RESPONSABLE DEL PRODUCTO
Nombre del funcionario responsable del indicador | Asesor Infraestructura Educativa SED |  | Dependencia | Secretaría de Educación Distrital | Correo electrónico | secretariadeeducación@cartagena.gov.co
Viabilidad técnica SDP | Visto bueno: Secretaría de Planeación Distrital |  | Aprobación Entidad coordinadora | Visto bueno: Entidad coordinadora de política | Viabilidad Entidad responsable