| **Versión** | | | 1 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS**  **CONSEJO DE POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS. CONPES D. T. y C.**  ***Secretaría Distrital de Planeación*** | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **Entidad coordinadora de Política Pública** | | | | | | | | | *Departamento Administrativo Distrital de Salud - DADIS* | | | | | | | | | | | | | |
| **Política Pública** | *Política Pública de Ambientes Escolares Alimentarios Saludables – PPAEAS*  *“Lo nuestro nutre más”* | | | | | | | | | | | Número de Documento CONPES | | | | | *Número documento CONPES D.T y C.* | | | | | |
| **HOJA DE VIDA: PRODUCTO DE POLÍTICA PÚBLICA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **DATOS GENERALES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Entidad encargada de implementación** | | | | *Departamento Administrativo Distrital de Salud – DADIS*  *Secretaría de Educación Distrital – SED*  *Secretaría de Participación y Desarrollo Social* | | | | | | | | | | | | | | | **Código de entidad** | | | *1*  *2*  *5* |
| **Objetivo general de la Política** | | | | *Implementar ambientes escolares alimentarios saludables y sostenibles con la comunidad educativa del Distrito T y C. de Cartagena de Indias, para avanzar en el alcance pleno del Derecho a la Alimentación Adecuada, a través de la promoción y protección de la salud, la educación, el fortalecimiento institucional y la articulación intersectorial con enfoque diferencial, en el marco del Derecho Humano a la Alimentación y Nutrición Adecuadas y la defensa de la Soberanía y la Autonomía Alimentaria.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Objetivo específico asociado** | | | | *Generar procesos de tiendas, cafeterías, kioscos, loncheras y entornos saludables donde se promueva la disponibilidad de alimentos adecuados y agua potable, y se restringe la disponibilidad y la publicidad de productos comestibles procesados y ultraprocesados, bebidas endulzadas, productos de paquete, comidas rápidas y/o con exceso de nutrientes críticos en las Instituciones Educativas Oficiales y No Oficiales del Distrito T y C. de Cartagena de Indias.* | | | | | | | | | | | | | | | **Número de objetivo** | | | *1* |
| **Nombre del Punto Crítico asociado** | | | | *Inadecuada disponibilidad y accesibilidad a la alimentación* | | | | | | | | | | | | | | | **Número de Punto Crítico** | | | *2* |
| **Problemas y desafíos sociales que atiende** | | | | *Falta de aseguramiento de una alimentación sana, real, digna y culturalmente apropiada en los ambientes escolares* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Meta(s) de resultado a la (s) que el producto aporta mediante su implementación** | | | | *La comunidad cartagenera conoce y se apropia de estrategias de loncheras saludables, que responden a las realidades territoriales y que son construidas de manera participativa y con un enfoque interseccional.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Componente - Eje** | | | | *Saludables desde nuestras casas: loncheras adecuadas* | | | | | | **Línea de acción** | | | *Loncheras y entornos saludables y protectores* | | | | | | | | | |
| **Código de producto** | | | | *P6* | | | | | | **Nombre del producto** | | | *LA LONCHERA HEROICA: acciones para garantizar loncheras saludables en las Instituciones Educativas* | | | | | | | | | |
| **Población objetivo del producto** | | | | *Comunidad educativa*  *Comunidad en general* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Relación con el Plan de Desarrollo Distrital -PDD** | | | | *Si* | | | | **Pilar, Objetivo o Eje del PDD** | | *1. Línea estratégica salud para todos*  *2. Línea Estratégica: Superación de la Pobreza y Desigualdad* | | | | | | | **Programa del PDD** | | | *1. Programa Nutrición e inocuidad de alimentos*  *2. Programa Seguridad alimentaria y nutrición para la superación de la pobreza extrema* | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **INFORMACIÓN DEL PRODUCTO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Descripción** | | | | | ***Justificación de la competencia****: la magnitud de la acción de este producto requiere de la acción coordinada de la Alcaldía y las entidades, quienes tienen la competencia y la experticia temática. El DADIS y el ICBF por la experticia en el tema y la experiencia en la elaboración y difusión de estrategias relacionadas con la alimentación adecuada; la Secretaría de Participación y Desarrollo Social, por su trabajo con las familias.*  ***Descripción de la relación causal del problema:*** *se ha dado una pérdida de la cultura alimentaria, derivada de cambios demográficos, productivos y de hábitos, que ha llevado al aumento del consumo de productos comestibles y bebibles ultraprocesados (PCBU), y que se ven reflejados en los hábitos de consumo en las lonchera, afectando de manera especial a niñas, niños y adolescentes.*  ***Importancia comunitaria del punto crítico:*** *sobre el Punto Crítico 2, relacionado con la Inadecuada disponibilidad y accesibilidad a la alimentación, la comunidad encontró que es una de las principales causas de la problemática alimentaria, especialmente de niñas, niños y adolescentes y que también ha alcanzado las loncheras y por ello es prioritario adelantar acciones de sensibilización sobre este tema.*  ***Elección del número de vigencias proyectadas para la implementación de producto:*** *la transición hacia loncheras saludables requiere el agenciamiento de acciones formativas hacia cambios culturales, que requieren estrategias sostenidas en el tiempo.*  ***Actividades para el cumplimiento del objetivo del producto:***  ***Diseñar modelos de loncheras saludables para las IE, con base en la Canasta Básica de Alimentos y adelantar procesos de capacitación con las familias para su promoción***  *1. Conformar el equipo responsable de la elaboración de los modelos de loncheras saludables*  *2. Adelantar Mesas de trabajo intersectoriales (incluyendo las áreas de salud y educación, incorporando una perspectiva interseccional)*  *3. Elaborar el documento de modelo de loncheras saludables*  *4. Elaborar piezas de difusión virtuales y físicas*  *5. Elaborar y poner en marcha una estrategia de difusión y apropiación comunitaria"*  ***Adelantar acciones para garantizar loncheras saludables en las IE, incluyendo el cumplimiento de las normativas nacionales que orientan la restricción de acceso a PCBU que contengan sellos de advertencia***  *1. Conformar el equipo responsable de la elaboración del plan de cumplimiento*  *2. Elaborar y ejecutar el plan de cumplimiento*  *3. Evaluar las acciones adelantadas* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Indicadores de Resultado** | | *Porcentaje de disminución del consumo de PCBU en las loncheras en las Instituciones Educativas* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Fórmula de cálculo de los indicadores del Resultado** | | *Número de personas que han disminuido el consumo de PCBU en las loncheras x 100*  *Número de personas escolarizadas en las IE del Distrito* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Línea base de Resultado** | | *Porcentaje de personas escolarizadas en las IE Del Distrito que consumen PCBU en la lonchera: 49%* | | | | | | | | | | | | **Fecha de la LB** | | | *2022* | | | **Fuente de la LB** | *Documento de Diagnóstico de la PPAEAS* | |
| **Resultado esperado (meta total)** | | *Disminución al 25% del consumo de PCBU en las loncheras en las Instituciones Educativas* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Metas de Resultado por vigencia** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | Año 1 |  | Año 2 |  | Año 3 |  | Año 4 |  | Año 5 |  | |  |  |  | 46% |  | 42% |  | 38% |  | 36% |  | |  | Año 6 |  | Año 7 |  | Año 8 |  | Año 9 |  | Año 10 |  | |  | 32% |  | 28% |  | 25% |  |  |  |  |  | |  | Año 11 |  | Año 12 |  | Año 13 |  | Año 14 |  | Año … |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | Año … |  | Final |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | 25% | |  | |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Indicadores del producto** | | *1. Número de Documentos de modelo de loncheras saludables*  *2. Porcentaje de ejecución de la Estrategia de difusión y apropiación comunitaria*  *3. Porcentaje de Instituciones Educativas que ejecutan un plan de acción para garantizar loncheras saludables* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Fórmula de cálculo de los indicadores del producto** | | 1. Número de documentos de *modelo de loncheras saludables adelantados*  Número de documentos de *modelo de loncheras programados*  *2. Número de Estrategias de difusión y apropiación comunitaria elaboradas y puestas en marcha ejecutadas x 100*  *Número de Estrategias de difusión y apropiación comunitaria elaboradas y puestas en marcha programadas*  *3. Número de IE que ejecutan un plan de acción para garantizar loncheras saludables x 100*  *Número total de IE en el Distrito* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Línea base del producto** | | *1. Número de Documentos de modelo de loncheras saludables: 0*  *2. Porcentaje de ejecución de la Estrategia de difusión y apropiación comunitaria: 0%*  *3. Porcentaje de Instituciones Educativas que ejecutan un plan de acción para garantizar loncheras saludables: 0%* | | | | | | | | | | | | **Fecha de la LB** | | | *2022* | | | **Fuente de la LB** | *Documento de Diagnóstico de la PPAEAS* | |
| **Producto esperado (meta total)** | | *1. Un (1) Documento de modelo de loncheras saludables, incluyendo dos actualizaciones*  *2. 100% d ejecución de Una (1) Estrategia permanente de difusión y apropiación comunitaria, elaborada y puesta en marcha, incluyendo el desarrollo de material pedagógico*  *3. 100% de ejecución de Un (1) Plan acción para garantizar loncheras saludables en las Instituciones Educativas* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Metas de producto por vigencia** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Producto 1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | Año 1 |  | Año 2 |  | Año 3 |  | Año 4 |  | Año 5 |  | |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | Año 6 |  | Año 7 |  | Año 8 |  | Año 9 |  | Año 10 |  | |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | |  | Año 11 |  | Año 12 |  | Año 13 |  | Año 14 |  | Año … |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | Año … |  | Final |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | 3 | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Producto 2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | Año 1 |  | Año 2 |  | Año 3 |  | Año 4 |  | Año 5 |  | |  |  |  | 25% |  | 35% |  | 45% |  | 55% |  | |  | Año 6 |  | Año 7 |  | Año 8 |  | Año 9 |  | Año 10 |  | |  | 65% |  | 75% |  | 100% |  |  |  |  |  | |  | Año 11 |  | Año 12 |  | Año 13 |  | Año 14 |  | Año … |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | Año … |  | Final |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | 100% | |  | |  |  |  |  | | **Producto 3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | Año 1 |  | Año 2 |  | Año 3 |  | Año 4 |  | Año 5 |  | |  |  |  | 25% |  | 35% |  | 45% |  | 55% |  | |  | Año 6 |  | Año 7 |  | Año 8 |  | Año 9 |  | Año 10 |  | |  | 65% |  | 75% |  | 100% |  |  |  |  |  | |  | Año 11 |  | Año 12 |  | Año 13 |  | Año 14 |  | Año … |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | Año … |  | Final |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | 100% | |  | |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Vigencias de implementación proyectadas** | | *2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032* | | | | | | | | | | **Códigos de vigencias** | *1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10* | | | | | | | | | |
| **Periodicidad de medición del indicador** | | *Anual* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Enfoque del producto** | | | | | | | | *De Derechos Humanos, Derecho Humano a la Alimentación y Nutrición Adecuadas, Género, Poblacional, Diferencial, Territorial, Interseccional y Participativo* | | | | | | | | | | | | | | |
| **Objetivo de desarrollo sostenible -ODS-** | | | | | | | | *Hambre Cero*  *Salud y Bienestar*  *Educación de Calidad* | | | | | | | | | **Código ODS** | | | | | *2*  *3*  *4* |
| **RESPONSABLE DEL PRODUCTO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nombre del funcionario responsable del indicador** | | | | | | | Directora o Director designado | | **Dependencia** | | *Departamento Administrativo Distrital de Salud – DADIS* | | | | **Correo electrónico** | | | direcciondadis@cartagena.gov.co | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Viabilidad técnica**  **SDP** | *Visto bueno: Secretaría de Planeación Distrital* | **Aprobación Entidad coordinadora** | *Visto bueno: Entidad coordinadora de política* | **Viabilidad**  **Entidad responsable** | *Visto bueno: Entidad proyectada para la implementación* |